Принято										                                                                                                   Утверждаю

на заседании Совета по введению ФГОС ООО						                                                             Директор ГБОУ СОШ №138:

Протокол №1	________С. А. Константинова

от «10» сентября 2014г.                       		 		Приказ №164-а от 15.09.2015г.

План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в ГБОУ СОШ №138 Калининского района Санкт-Петербурга

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС ООО | Директор школы | август 2014 г. | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО». 2.Приказ «О создании Совета по введению ФГОС ООО нового поколения», Положение о Совете. 3. Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС нового поколения», Положение о рабочей группе. 4.Приказ «О разработке основной образовательной программы основного общего образования», ООП ООО. 5. Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО», план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ 6 Приказ «Об утверждении плана внеурочной деятельности». План внеурочной деятельности. 7. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО», план внутришкольного контроля. 8. Положение о рабочих программах. Приказ об утверждении рабочих программ. 9. Положение о рабочих программах внеурочной деятельности. Приказ об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности. 10. Приказ «Об утверждении программы развития УУД», Программа развития УУД 11. Приказ «Об утверждении программы воспитания и социализации», Программа воспитания и социализации. 12. Приказ «Об утверждении программы коррекционной работы», Программа коррекционной работы. 13. Приказ «Об утверждении ООП ООО», основная образовательная программа. |
|  | Создание Совета по введению ФГОС ООО нового поколения | Директор школы | сентябрь 2014 г. |  |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Директор школы | октябрь 2014 г. |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на Методическом совете школы. | Зам. директора по УВР | октябрь 2014 г. |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах и педагогических советах по вопросам введения ФГОС. | Зам. директора по УВР | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор школы | до 25 августа 2015 г. |  |
|  | Разработка плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам. директора по УВР | до 30 июня 2015 г. |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 5 классах | Директор, зам. дир. по УВР, руководители МО учителей-предметников | до 25 августа 2015 г. |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности учителей, работающих в 5 классах | Директор, зам. дир. по УВР, руководители МО учителей-предметников | до 25 августа 2015 г |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования. | Зам. директора по УВР | в течение года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы | в течение года |  |
|  | Разработка программы развития УУД | Зам. директора по УВР | до 25 августа 2015 г. |  |
|  | Разработка программы воспитания и социализации | Зам. директора по ВР | до 25 августа 2015 г. |  |
|  | Разработка программы коррекционной работы | Зам. директора по УВР | до 25 августа 2015 г. |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО | Педагогический совет «Модель методического сопровождения введения ФГОС ООО в образовательном учреждении» | Зам. директора по УВР | Август 2014 г. | 1.Курсы повышения квалификации учителей основной школы ОУ по вопросам ФГОС ООО. 2. Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. |
|  | Педагогический совет «Переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Системно-деятельностный подход как основной вид деятельности участников образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» | Зам. директора по УВР | Ноябрь 2014 г. |  |
|  | Педагогический совет «Переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Разработка технологической карты урока» | Зам. директора по УВР | Январь 2015 г. |  |
|  | Педагогический совет «Переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Развитие универсальных учебных действий» | Зам. директора по УВР | Март 2015г. |  |
|  | Организация участия педагогов школы в семинарах и конференциях по введению ФГОС основного общего образования | Директор школы | В течение года |  |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы | Директор школы | в течение года |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы, руководитель ОБЖ | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 3. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 5.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Директор школы, библиотекарь | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | учитель информатики | в течение года |  |
|  | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Директор школы, зам. директора по УВР | Август 2015года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе. | Учитель информатики | в течение года | Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Директор школы | Август 2015года |  |